## Integrantes
Título do trabalho
Resta um
Nome dos integrantes
Anderson Akira Mekaru
Daniel Tsuyoshi Izumi
Marcelo Alfonso de Souza
Victor Oliveira da Nóbrega Santana

## Cronograma
Atividade | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Definir linguagem de programação | bar: Sprint 0
Escolher tecnologias (versionamento, hospedagem) | bar: Sprint 0
Construir tabuleiro com peças | bar: Sprint 1
Implementar seleção de peça | bar: Sprint 1
Implementar movimentação de peça | bar: Sprint 2
Implementar remoção de peça | bar: Sprint 2
Fazer validação dos movimentos | bar: Sprint 3
Construir botão para reiniciar o jogo | bar: Sprint 4
Desenvolver exibição de feedback para o usuário | bar: Sprint 5
Executar testes | bar: Sprint 6
Aplicar correções | bar: Sprint 6
Fazer deploy da aplicação | bar: Sprint 7
Monitorar desempenho da aplicação | bar: Sprint 7
Garantir documentação suficiente | bar: Sprint 8
Revisar e ajustar pontos do projeto | bar: Sprint 9
Preparar apresentação final

## Burndown
Atividade | Total de horas | Datas previstas
|  | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Definir linguagem de programação | 1 | bar: Datas previstas Sprint 0
Escolher tecnologias (versionamento, hospedagem) | 1 | bar: Datas previstas Sprint 0
Construir tabuleiro com peças | 2 | Datas previstas Sprint 1: 2
Implementar seleção de peça | 1 | bar: Datas previstas Sprint 1
Implementar movimentação de peça | 2 | Datas previstas Sprint 2: 2
Implementar remoção de peça | 2 | Datas previstas Sprint 2: 2
Fazer validação dos movimentos | 5 | Datas previstas Sprint 3: 5
Construir botão para reiniciar o jogo | 2 | Datas previstas Sprint 4: 2
Desenvolver exibição de feedback para o usuário | 2 | Datas previstas Sprint 5: 2
Executar testes | 4 | Datas previstas Sprint 6: 4
Aplicar correções | 3 | Datas previstas Sprint 6: 3
Fazer deploy da aplicação | 2 | Datas previstas Sprint 7: 2
Monitorar desempenho da aplicação | 1 | bar: Datas previstas Sprint 7
Garantir documentação suficiente | 3 | Datas previstas Sprint 8: 3
Revisar e ajustar pontos do projeto | 4 | Datas previstas Sprint 9: 4
Preparar apresentação final | 3 | [10 empty] | 3
Restante | 38 | 36 | 33 | 29 | 24 | 22 | 20 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0
Estimado | 38 | 34.5455 | 31.0909 | 27.6364 | 24.1818 | 20.7273 | 17.2727 | 13.8182 | 10.3636 | 6.9091 | 3.4545 | 6.2172e-15

## Fluxo de trabalho
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | EM ANDAMENTO? | CONCLUÍDA? | OBSERVAÇÕES
Definir linguagem de programação | Todos |  | Sim
Escolher tecnologias (versionamento, hospedagem) | Todos |  | Sim
Construir tabuleiro com peças | Marcelo Alfonso |  | Sim
Implementar seleção de peça | Marcelo Alfonso |  | Sim
Implementar movimentação de peça | Marcelo Alfonso |  | Sim
Implementar remoção de peça | Marcelo Alfonso |  | Sim
Fazer validação dos movimentos | Victor Oliveira | Sim
Construir botão para reiniciar o jogo | Marcelo Alfonso
Desenvolver exibição de feedback para o usuário | Victor Oliveira
Executar testes | Daniel Izumi
Aplicar correções | Daniel Izumi
Fazer deploy da aplicação | Todos
Monitorar desempenho da aplicação | Todos
Garantir documentação suficiente | Daniel Izumi
Revisar e ajustar pontos do projeto | Anderson Akira
Preparar apresentação final | Anderson Akira